## Schedule
Savannah Tank
Epic - Project Fabrication Schedule |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06
Tag # | Job # | Destination | Ship Week Of
V-117 | 109-25 | St Louis | 2026-04-27 | bar: 2026-03-09; 2026-04-20 to 2026-04-27
T-117 | 110-25 | St Louis | 2026-04-27 | bar: 2026-03-09; 2026-04-20 to 2026-04-27
T-118A | 111-25 | St Louis | 2026-05-11 | bar: 2026-04-06; 2026-05-04 to 2026-05-11
T-118B | 112-25 | St Louis | 2026-05-18 | bar: 2026-04-06; 2026-05-11 to 2026-05-18
V-104 | 115-25 | St Louis | 2026-05-11 | bar: 2026-03-23; 2026-05-04 to 2026-05-11
T-101 | 102-25 | New Mexico | 2026-05-11 | bar: 2026-03-16; 2026-05-04 to 2026-05-11
T-104 | 103-25 | New Mexico | 2026-06-01 | bar: 2026-03-09; 2026-05-25 to 2026-06-01
T-103 | 104-25 | New Mexico | 2026-05-18 | bar: 2026-03-09; 2026-05-11 to 2026-05-18
T-105 | 105-25 | New Mexico | 2026-06-01 | bar: 2026-03-09; 2026-05-25 to 2026-06-01
T-121 | 106-25 | New Mexico | 2026-06-01 | bar: 2026-03-16; 2026-05-25 to 2026-06-01
Notes: | Gray areas = Fabrication
Blue Areas = Cleaning/Test
Orange areas = Shipping
All Parts Arrived
2026-03-18