## Sheet1
Job # | Customer | Certified Date | Fab Weeks | Due Date | Cust Delay add weeks | Change Order Adj. weeks | ADJ Due Date | CUST Requested or commited date | Notes
046-24 | Syms | 2025-08-14 | 20 | 2026-01-01 | 10 |  | 2026-03-12
010-25 | KC | 2025-08-28 | 18 | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-17
011-25 | KC | 2025-09-04 | 18 | 2026-01-08 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-27
012-25 | KC | 2025-09-04 | 18 | 2026-01-08 |  |  | 2026-01-08 | 2026-02-18
013-25 | KC | 2025-06-04 | 18 | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-08 | 2026-02-10
016-25 | KC | 2025-05-28 | 18 | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-01 | 2026-02-17
017-25 | KC | 2025-04-22 | 18 | 2025-08-26 |  |  | 2025-08-26 | 2026-01-22
018-25 | KC | 2025-09-05 | 18 | 2026-01-09 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-28
019-25 | KC | 2025-09-05 | 18 | 2026-01-09 |  |  | 2026-01-09 | 2026-02-17
020-25 | KC | 2025-08-26 | 18 | 2025-12-30 |  |  | 2025-12-30 | 2026-02-04
021-25 | KC | 2025-09-02 | 18 | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-06 | 2026-02-10
040-25 | Nak Kiln | 2025-03-13 | 22 | 2025-08-14 |  |  | 2025-08-14 | 2026-02-12
053-25 | Andritz |  | 10 | [5 empty] | ducting
062-25 | Reco | 2025-08-04 | 22 | 2026-01-05 |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-03
063-25 | Reco | 2025-08-04 | 22 | 2026-01-05 |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-03
064-25 | Reco | 2025-08-04 | 26 | 2026-02-02 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-17
065-25 | Reco | 2025-08-04 | 26 | 2026-02-02 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-17
066-25 | Reco | 2025-08-04 | 30 | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-09
067-25 | Reco | 2025-08-04 | 30 | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-09
083-25 | Synthomer | 2025-11-04 | 26 | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-05 | 2026-02-25
084-25 | Atlas | 2025-11-04 | 15 | 2026-02-17 |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18
089-25 | Valmet | 2025-12-04 | 24 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-21 | 2026-02-23 | penn. Dissolving tank
092-25 | symrise | 2025-10-27 | 18 | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
093-25 | symrise | 2025-10-27 | 18 | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02
094-25 | KC | 2025-11-18 | 14 | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-24 | 2026-01-22
098-25 | coastal tech | 2025-10-30 | 16 | 2026-02-19 |  | 2 | 2026-03-05
101-25 | harper love | 2025-12-08 | 18 | 2026-04-13 |  |  | 2026-04-13
055-25 | airgas | 2025-12-17 | 26 | 2026-06-17 | -8 |  | 2026-04-22
068-25 | reco | 2025-08-04 | 34 | 2026-03-30 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-06
069-25 | reco | 2025-08-04 | 34 | 2026-03-30 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-06
070-25 | reco | 2025-08-04 | 38 | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-20
071-25 | reco | 2025-08-04 | 38 | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-20
099-25 | burke | 2025-11-05 | 16 | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-25
102-25 | epic |  | 18
103-25 | epic |  | 18
104-25 | epic |  | 18
105-25 | epic |  | 18
106-25 | epic |  | 18
107-25 | epic |  | 18
108-25 | epic |  | 18
109-25 | epic | 2025-12-19 | 18 | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-24
110-25 | epic | 2025-12-22 | 18 | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-27
111-25 | epic | 2025-12-19 | 18 | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-24
112-25 | epic | 2025-12-19 | 18 | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-24
113-25 | epic |  | 18
114-25 | epic |  | 18
115-25 | epic |  | 18
116-25 | polynt | 2026-01-09 | 18 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-15
117-25 | merrick |  | 20 | [5 empty] | LDs
118-25 | merrick |  | 20 | [5 empty] | LDs
120-25 | Andritz |  | 26 | [5 empty] | Dissolving Tank
121-25 | KC |  | 18 | [5 empty] | Bonnie
122-25 | KC |  | 18 | [5 empty] | Bonnie
123-25 | KC |  | 18 | [5 empty] | Bonnie
356-25 | Synthomer |  | 18 |  |  |  |  | 2026-06-15 | move up if possible (may)
357-25 | Sylvamo |  | 16
358-25 | Sylvamo |  | 16
002-26 | SNF |  | 18 |  |  |  |  | 2026-06-29 | LDs
003-26 | SNF |  | 18 |  |  |  |  | 2026-06-29 | LDs
004-26 | SNF |  | 18 |  |  |  |  | 2026-06-29 | LDs
005-26 | US Sugar |  | 20
014-26 | SNF |  | 26 |  |  |  |  | 2026-06-03 | LDs
015-26 | SNF |  | 26 |  |  |  |  | 2026-06-03 | LDs
016-26 | SNF |  | 26 |  |  |  |  | 2026-06-03 | LDs
017-26 | SNF |  | 26 |  |  |  |  | 2026-07-01 | LDs
018-26 | SNF |  | 26 |  |  |  |  | 2026-07-01 | LDs
Formulas:
Due Date = IF([Certified Date]="","",[Certified Date]+([Fab Weeks]*7))
ADJ Due Date = IF([Due Date]="","",[Due Date] + (SUM([Cust Delay add weeks],[Change Order Adj. weeks]) * 7))